## Product Backlog
TAREAS PENDIENTES DE PRODUCTOS
INFORME DE TAREAS PENDIENTES DE PRODUCTOS
ID | COMO … | QUIERO … | PARA … | PRIORIDAD | SPRINT | ESTADO | ESTADO | PRIORIDAD
| EP01 — Acceso y Seguridad | [5 empty] | No se ha iniciado | Alta
HU001 | Usuario autenticado del sistema | Iniciar sesión con mis credenciales | Acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol | Alta | 1 | No se ha iniciado | En curso | Media
HU002 | Usuario autenticado del sistema | Cerrar mi sesión de forma segura | Proteger los datos sensibles del sistema | Alta | 1 | No se ha iniciado | Completado | Baja
HU003 | Usuario autenticado del sistema | Recuperar mi contraseña en caso de olvido | Recobrar el acceso al sistema sin asistencia técnica | Media | 2 | No se ha iniciado | Atrasado
HU004 | Administrador del Sistema | Gestionar los usuarios del sistema (alta, baja, roles) | Controlar quién accede y con qué nivel de permisos | Alta | 2 | No se ha iniciado | En espera
HU005 | Administrador del Sistema | Auditar los accesos al sistema | Cumplir con la normativa de protección de datos de menores | Media | 4 | No se ha iniciado
EP02 — Predicción y Clasificación de Riesgo
HU006 | Director o Coordinador Académico | Identificar estudiantes con riesgo de bajo rendimiento | La finalidad de intervenir oportunamente | Alta | 4 | No se ha iniciado
HU007 | Director o Coordinador Académico | Visualizar el nivel de riesgo de los estudiantes | Facilitar la toma de decisiones | Alta | 3 | No se ha iniciado
HU008 | Director o Coordinador Académico | Clasificar a los estudiantes según su nivel de riesgo | Priorizar intervenciones | Alta | 3 | No se ha iniciado
HU009 | Director o Coordinador Académico | Automatizar el análisis del rendimiento estudiantil | Reducir el trabajo manual | Baja | 4 | No se ha iniciado
HU010 | Administrador del Sistema | Ejecutar el modelo predictivo con un solo botón | Simplificar la operación periódica del sistema | Media | 4 | No se ha iniciado
EP03 — Análisis y Visualización de Estudiantes
HU011 | Director o Coordinador Académico | Conocer los factores específicos que elevan el riesgo de un estudiante | Diseñar estrategias de intervención personalizadas | Alta | 3 | No se ha iniciado
HU012 | Director o Coordinador Académico | Visualizar indicadores globales del colegio | Evaluar el desempeño institucional | Media | 4 | No se ha iniciado
HU013 | Director o Coordinador Académico | Ver un ranking de estudiantes según nivel de riesgo | Identificar rápidamente los casos más críticos | Alta | 3 | No se ha iniciado
HU014 | Director o Coordinador Académico | Filtrar estudiantes por grado o sección | Analizar grupos específicos | Media | 3 | No se ha iniciado
HU015 | Director o Coordinador Académico | Visualizar la distribución de estudiantes por nivel de riesgo | Tener una visión general rápida | Media | 4 | No se ha iniciado
HU016 | Director o Coordinador Académico | Ver una explicación simple del riesgo por estudiante | Justificar decisiones ante docentes y padres | Alta | 4 | No se ha iniciado
HU017 | Director o Coordinador Académico | Ver el historial académico de un estudiante en un solo lugar | Analizar su evolución completa | Media | 5 | No se ha iniciado
EP04 — Priorización e Intervención
HU018 | Director o Coordinador Académico | Recibir alertas de estudiantes en riesgo | Tomar medidas rápidamente | Alta | 4 | No se ha iniciado
HU019 | Director o Coordinador Académico | Recomendar acciones de intervención para estudiantes en riesgo | La finalidad de mejorar su rendimiento académico | Media | 4 | No se ha iniciado
HU020 | Director o Coordinador Académico | Priorizar estudiantes según urgencia de intervención | Actuar primero sobre los casos más críticos | Alta | 3 | No se ha iniciado
HU021 | Director o Coordinador Académico | Segmentar estudiantes por tipo de riesgo | Aplicar estrategias específicas | Media | 3 | No se ha iniciado
HU022 | Director o Coordinador Académico | Registrar las intervenciones realizadas a estudiantes | Hacer seguimiento a las acciones tomadas | Media | 5 | No se ha iniciado
EP05 — Seguimiento Histórico y Reportes
HU023 | Director o Coordinador Académico | Monitorear el riesgo académico en el tiempo | Evaluar la efectividad de las intervenciones | Media | 3 | No se ha iniciado
HU024 | Director o Coordinador Académico | Generar reportes históricos del rendimiento estudiantil | Analizar tendencias en el tiempo | Media | 4 | No se ha iniciado
HU025 | Director o Coordinador Académico | Comparar el riesgo entre periodos académicos | Evaluar cambios en el desempeño institucional | Media | 5 | No se ha iniciado
HU026 | Director o Coordinador Académico | Exportar listados de estudiantes en riesgo | Compartirlos con el equipo docente | Alta | 3 | No se ha iniciado
EP06 — Gestión de Datos
HU027 | Administrador del Sistema | Integrar datos de distintas fuentes institucionales | Tener una visión completa del estudiante | Alta | 3 | No se ha iniciado
HU028 | Administrador del Sistema | Limpiar y validar los datos automáticamente | Asegurar la calidad de la información | Alta | 3 | No se ha iniciado
HU029 | Administrador del Sistema | Actualizar periódicamente la base de datos de estudiantes | Mantener información actualizada | Media | 4 | No se ha iniciado
HU030 | Administrador del Sistema | Cargar datos al sistema mediante archivos | Facilitar la actualización masiva de información | Alta | 2 | No se ha iniciado
HU031 | Administrador del Sistema | Visualizar los errores en los datos cargados | Corregir inconsistencias rápidamente | Media | 2 | No se ha iniciado
EP07 — Mantenimiento del Modelo ML
HU032 | Administrador del Sistema | Ajustar los parámetros del modelo predictivo | Adaptarlo al contexto del colegio | Baja | 4 | No se ha iniciado
HU033 | Administrador del Sistema | Entrenar el modelo con nuevos datos institucionales | Mejorar la precisión de las predicciones | Alta | 3 | No se ha iniciado
HU034 | Administrador del Sistema | Visualizar la importancia global de variables que aprende el modelo de ML | Validar que el modelo identifica correctamente los predictores | Media | 4 | No se ha iniciado
HU035 | Administrador del Sistema | Gestionar y exponer la fecha de última actualización del modelo | Que ambos roles aseguren el trabajo con información vigente | Baja | 4 | No se ha iniciado
TOTAL |  |  |  |  | 117